## Sprint 5
| SPRINT | INICIO | DURACION
| 5 | 2020-08-15 | 2020-08-16 | L | M
|  |  |  | 2020-08-15 | 2020-08-16
|  |  |  | 14 | 13
SPRINT BACKLOG |  |  |  | ESFUERZO
Id | Tarea | Estado | Responsable
13 | Filtro de registro por mes y año | Terminado | Mendoza/Mitac | 4 | 4

## Sprinte 4
| SPRINT | INICIO | DURACION
| 4 | 2020-08-15 | 2020-08-16 | L | M
|  |  |  | 2020-08-15 | 2020-08-16
SPRINT BACKLOG |  |  |  | ESFUERZO
Id | Tarea | Estado | Responsable
10 | Crear la cesta de compras | Falta | Mendoza/Mitac | 5 | 3
11 | Mostrar precios respectivos | Terminado | Mendoza/Mitac | 2 | 4
12 | Notificación de promoción de algunos productos | Terminado | Mendoza/Mitac | 4 | 4

## Sprint 3
| SPRINT | INICIO | DURACION
| 3 | 2020-08-13 | 2020-08-14 | M | K
|  |  |  | 2020-08-13 | 2020-08-14
SPRINT BACKLOG |  |  |  | ESFUERZO
Id | Tarea | Estado | Responsable
8 | Crear lista de productos | Terminado | Mendoza/Mitac | 4 | 4
9 | El sistema me debe permitir eliminar productos | Terminado | Mendoza/Mitac | 4 | 5

## Sprint 2
| SPRINT | INICIO | DURACION
| 2 | 2020-08-12 | 2020-08-13 | K | J
|  |  |  | 2020-08-12 | 2020-08-13
SPRINT BACKLOG |  |  |  | ESFUERZO
Id | Tarea | Estado | Responsable
6 | Reporte de servicio-venta anual y mensual | Terminado | Mendoza/Mitac | 4 | 4
7 | Notificacion de agregar, eliminar, y comprar producto | Terminado | Mendoza/Mitac | 4 | 4

## Sprint 1
| SPRINT | INICIO | DURACION
| 1 | 2020-08-11 | 2020-08-12 | J | V | J
|  |  |  | 2020-08-13 | 2020-08-14 | 2020-08-11 | 2020-08-12
|  |  |  | 14 | 15 | 12 | 13
SPRINT BACKLOG |  |  |  | ESFUERZO
Id | Tarea | Estado | Responsable
1 | Seccion para cada servicio | Terminado | Mendoza/Mitac | 4 | 5 | 3 | 4
2 | Redireccionar a Facebook | Terminado | Mendoza/Mitac | 1 | 2 | 1 | 2
3 | Visualizar los productos | Terminado | Mendoza/Mitac | 5 | 4 | 4 | 3
4 | Inicio de sesión | Terminado | Mendoza/Mitac | 4 | 4 | 4 | 4
5 | Dar superuser al administrador | Falta | Mendoza/Mitac

## Backlog
Identificador | Requisito | Prioridad | Puntos de dificultad | Estimacion
RF-1 | El sistema debe tener una sección para cada servicio que brinde | Alta | 8 | 16
RF-2 | El sistema debe tener un enlace que dirija a la página oficial de Facebook | Alta | 3 | 6
RF-3 | El sistema me deberá permitir visualizar información de mis productos | Alta | 8.5 | 17
RF-4 | El sistema debera permitirme iniciar sesion al sistema | Alta | 8 | 16
RF-5 | El sistema debe darme control total | Alta | 9 | 18
RF-6 | El sistema permitirá hacer un reporte mensual y anual | Alta | 7 | 14
RF-7 | Necesito que el sistema me notifique si se ha eliminado, agregado o comprado un producto | Alta | 7 | 14
RF-8 | Quiero que el sistema me liste los productos | Alta | 2 | 4
RF-9 | El sistema me debe permitir eliminar productos | Media | 2 | 4
RNF-10 | Actualización en tiempo real. | Media | 4 | 8
RNF-11 | Quiero que el sistema sea muy fluido y rápido | Media | 4 | 8
RF-12 | Quiero que el sistema solicite la clave para confirmar la entrega del producto. | Media | 3 | 6
RF-13 | Quiero que el sistema me muestre una cesta para añadir mis productos. | Media | 4 | 8
RF-14 | Quiero que muestre los precios respectivos por cada producto | Media | 6 | 12
RF-15 | Necesito que el sistema me notifique si existe alguna promoción de los productos | Media | 5 | 10
RF-16 | Necesito que el sistema solicite mi ubicación para que me entregue el producto. | Media | 3 | 6
167